## main
ประกาศ อบต.ปากช่อง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ปากช่อง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.ปากช่อง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นชุมชนน่าอยู่
ข. พันธกิจ
1. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบเศรษฐิกจพอเพียง การเพิ่มรายได้
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
4. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. บำรุง รักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

## c
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

## d
ง. การวางแผน
อบต.ปากช่อง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.ปากช่อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ยุทธศาสตร์ | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 96 | 174678440 | 74 | 175777440 | 60 | 175558000 | 0 | 0
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | 42 | 3460000 | 25 | 2220000 | 27 | 2620000 | 0 | 0
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 120 | 57990510 | 129 | 65394630 | 142 | 73843220 | 0 | 0
ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 530000 | 15 | 610000 | 19 | 1210000 | 0 | 0
ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 30 | 2195000 | 38 | 3240000 | 38 | 3240000 | 0 | 0
รวม | 301 | 238853950 | 281 | 247242070 | 286 | 256471220 | 0 | 0

## d_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e
จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ปากช่อง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 32,580,770.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 10 | 3700000
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | 18 | 840000
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 32 | 25340770
ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 100000
ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 10 | 2600000
รวม | 72 | 32580770

## e_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ปากช่อง มีดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต
1 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลปากช่อง |  | 500000 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย | ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15
2 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลปากช่อง |  | 500000 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย | ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16
3 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลปากช่อง |  | 500000 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย | ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-16
4 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ภายในตำบลปากช่อง |  | 300000 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา/ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/ ขยายเขต เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
5 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 |  | 300000 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงดำเนินการติดตั้งโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดิน สายไฟ หมู่ที่ 7
6 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 |  | 300000 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงดำเนินการติดตั้งโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดิน สายไฟ หมู่ที่ 8
7 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 |  | 300000 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงดำเนินการติดตั้งโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดิน สายไฟ หมู่ที่ 11
8 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 |  | 300000 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงดำเนินการติดตั้งโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดิน สายไฟ หมู่ที่ 13
9 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 |  | 300000 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงดำเนินการติดตั้งโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดิน สายไฟ หมู่ที่ 14
10 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 |  | 400000 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึงดำเนินการติดตั้งโคมไฟขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมเดิน สายไฟ หมู่ที่ 15
11 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม |  | 50000 | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน ในตำบล
12 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) |  | 300000 | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มภาคประชาชนสภาองค์กรชุมชน
13 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อจัดทำโครงการชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ แลละสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
16 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
17 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาด จักสาน ตะกร้า |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
18 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อจัดทำโครงการปลูกตะไคร้ |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดเศรษฐกิจพอเพียง |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาด |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
21 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อจัดทำ 1.โครงการตลาดนัดวิถีไทย 2.โครงการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่ |  | 40000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
23 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
24 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
25 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่บ้านพันธุ์พื้นเมือง |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
26 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
27 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
28 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง |  | 30000 | เพื่อเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตร์พระราชา) นำมาประยุกต์จัดทำเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อเสริมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
29 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม |  | 20000 | เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่บุคลากร อบต. เด็กและเยาวชน และประชาชนตำบล ปากช่อง | จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาด้าน คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ของบุคลากร อบต. เด็กเยาวชน และ ประชาชนตำบลปากช่อง
30 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน |  | 30000 | เพื่อให้สภาองค์กรมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน
31 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส |  | 15577000 | เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาส | สนับสนุนโครงการสวัสดิการให้กับ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบล
32 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่อง |  | 100000 | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชนตำบลปากช่อง | อุดหนุนงบประมาณ เพื่อการบริหาร พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
33 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง |  | 50000 | เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ของศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง | อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์บริการ คนพิการ อบต.ปากช่อง
34 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส |  | 300000 | เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส | สงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลปากช่อง
35 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 100000 | เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด | จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
36 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | วันเด็กแห่งชาติ |  | 150000 | เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
37 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน |  | 252000 | เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการ สมวัย | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบล ปากช่อง จำนวน 5 แห่ง
38 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน |  | 120000 | เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น | ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาให้กับ เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
39 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ |  | 100000 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญ | จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก วัดเอดส์โลก วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ
40 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน |  | 100000 | เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา สำหรับออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ 16 หมู่บ้าน
41 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 |  | 345000 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกาย และมีสุขภาพแข็งแรง | ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
42 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 |  | 148000 | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ออกกำลังกาย และมีสุขภาพแข็งแรง | ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7.00 - 14.50 เมตร ยาว 18.50 เมตร พื้นคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.87 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
43 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง |  | 250000 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | บริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง
44 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข |  | 108000 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | อุดหนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต. ในเขตพื้นที่ตำบลปากช่องเพื่อดำเนิน กิจกรรมด้านสาธารณสุข
45 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า |  | 160000 | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัขและแมว
46 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ฝึกอบรม อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน |  | 50000 | เพื่อช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน | ฝึกอบรม อบรมทบทวน อปพร.
47 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก นักเรียนในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบ |  | 1581000 | เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตสมวัย | อุดหนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็ก นักเรียน จำนวน 8 แห่ง
48 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) |  | 50000 | เพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)
49 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 170000 | เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
50 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปากช่อง คัพ |  | 250000 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นและมีความสามัคคี | จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ปากช่อง
51 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | บำรุง รักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตตำบลปากช่อง |  | 100000 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และบำรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้
52 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนป้องกัน เตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย |  | 40000 | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยในเขตตำบล | ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและ แผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับ สาธารณภัย
53 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | บริหารจัดการศูนย์ประสานงานรักษา ความปลอดภัยประจำท้องถิ่น(ศปถ.ต.ปากช่อง) |  | 50000 | เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | บริหารจัดการศูนย์ประสานงานรักษา ความปลอดภัยประจำท้องถิ่น
54 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ในตำบลปากช่องและกีฬาอำเภอจอมบึง |  | 30000 | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในตำบลปากช่อง | อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มโรงเรียน ในตำบลปากช่อง
55 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ |  | 90000 | เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ | ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
56 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริมสุขภาพประชาชนอำเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. ประจำปี 2560 - 2564 |  | 70000 | เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และแสดงความจงรักภักดี | ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร-เทพยวรางกูร
57 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 |  | 50000 | เพื่อให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย-วรางกูร 28 ก.ค.
58 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา |  | 4467270 | เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการเติบโตสมวัย มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
59 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง |  | 112500 | เพื่อปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานตามที่สาธารณสุขกำหนด | ปรับปรุงอาคารขนาดพื้นที่กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง กำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
60 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการ"ชุมชนร่วมใจใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านม" หมู่ที่1-16 2.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1-16 3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 1-16 หรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่น |  | 320000 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท จำนวน 16 หมู่บ้าน
61 | ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม |  | 30000 | เพื่อให้ประชาชนตระหนักและ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการรณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
62 | ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดทำแนวเขตที่สาธารณะ |  | 70000 | เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ | จัดทำแนวเขตสาธารณะ
63 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น |  | 620000 | เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย | จัดส่งบุคลากรของท้องถิ่นเข้ารับการ อบรม ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ
64 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น |  | 400000 | เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ พนักงาน อบต. มีความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของตน | อบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาดูงาน สถานที่ที่ประสบความสำเร็จด้านการ บริหารจัดการองค์กร และกลุ่มชุมชน ต่างๆ
65 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | บริการอินเตอร์เน็ตตำบล |  | 70000 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนผู้รับบบริการ | มีสถานที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ บริการประชาชนอย่างเพียงพอ
66 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล |  | 530000 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการและอำนวยความสะดวกให้ ประชาชนผู้รับบบริการ | ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินอื่นของ อบต.
67 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ |  | 20000 | เพื่อพบปะรับฟังปัญหาของประชาชน และเน้นให้บริการในเชิงรุกและเพื่อ เพิ่มรายได้ของ อบต. | บริการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน
68 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง |  | 20000 | เพื่อประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ | ดำเนินการจ้างหน่วยงาน เพื่อประเมิน ความพึงพอใจ
69 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  | 30000 | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อ จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี,ประชุมสภา อบต. สัญจร,นายกพบประชาชนสัญจร
70 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | พัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเข้มแข็ง |  | 80000 | เพื่อให้ประชาคมหมู่บ้านมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง | อุดหนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา ศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน
71 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | จัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งใน ระดับต่างๆ |  | 800000 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึง สิทธิและหน้าที่ของตนตามรัฐะรรมนูญ | จัดการเลือกตั้งกรณีตำแหน่งว่าง สนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่างๆ
72 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | กิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล |  | 30000 | เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล | จัดกิจกรรมดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

## f
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ปากช่อง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 38 โครงการ จำนวนเงิน 21,946,207 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 21,878,650 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 7 | 2133328.84 | 7 | 2133328.84
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | 9 | 250000 | 8 | 250000
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 16 | 18791618.4 | 16 | 18731671.7
ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 19510 | 1 | 19510
ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 5 | 751749.31 | 5 | 744139.31
รวม | 38 | 21946206.55 | 37 | 21878649.85

## f2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ มางบ ประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนิน งาน
1 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลปากช่อง |  | 500000 | 235000 | สัญญาเลขที่ 2/2562 | 24/12/2561 | 30
2 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 |  | 300000 | 299797.96 | บันทึกข้อตกลง 15/62 | 01/09/2562 | 30
3 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 |  | 300000 | 299792.86 | บันทึกข้อตกลง 15/62 | 01/09/2562 | 30
4 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 |  | 300000 | 299785.35 | บันทึกข้อตกลง 15/62 | 01/09/2562 | 30
5 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 |  | 300000 | 299504.23 | บันทึกข้อตกลง 15/62 | 01/09/2562 | 30
6 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 |  | 300000 | 299766.17 | บันทึกข้อตกลง 15/62 | 01/09/2562 | 30
7 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 |  | 400000 | 399682.27 | บันทึกข้อตกลง 15/62 | 01/09/2562 | 30
8 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว |  | 30000 | 30000 | บันทึกข้อตกลง | 01/03/2562 | 30
9 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาด จักสาน ตะกร้า |  | 30000 | 30000 | บันทึกข้อตกลง | 01/03/2562 | 30
10 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาด |  | 30000 | 30000 | บันทึกข้อตกลง | 01/03/2562 | 30
11 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง |  | 30000 | 30000 | บันทึกข้อตกลง | 31/03/2562 | 30
12 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อจัดทำ 1.โครงการตลาดนัดวิถีไทย 2.โครงการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่ |  | 40000 | 40000 | บันทึกข้อตกลง | 01/03/2562 | 30
14 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่บ้านพันธุ์พื้นเมือง |  | 30000 | 30000 | บันทึกข้อตกลง | 01/03/2562 | 30
15 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ |  | 30000 | 30000 | บันทึกข้อตกลง | 01/03/2562 | 30
16 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง |  | 30000 | 30000 | บันทึกข้อตกลง | 01/03/2562 | 30
17 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส |  | 15577000 | 951300 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ต.ค.61 | 01/10/2561 | 10
[5 empty] | 340000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน ต.ค.61 | 01/10/2561 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน ต.ค 61 | 01/10/2561 | 10
[5 empty] | 950500 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน พ.ย.61 | 01/11/2561 | 10
[5 empty] | 343200 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน พ.ย.61 | 01/11/2561 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน พ.ย.61 | 01/11/2561 | 10
[5 empty] | 952100 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ธ.ค.61 | 01/12/2561 | 10
[5 empty] | 344000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน ธ.ค.61 | 01/12/2561 | 10
[5 empty] | 5500 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน ธ.ค.61 | 01/12/2561 | 10
[5 empty] | 957400 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ม.ค.62 | 01/01/2562 | 10
[5 empty] | 345600 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน ม.ค.62 | 01/01/2562 | 10
[5 empty] | 5500 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ม.ค.62 | 01/01/2562 | 10
[5 empty] | 960100 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ก.พ.62 | 01/02/2562 | 10
[5 empty] | 346400 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน ก.พ.62 | 01/02/2562 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ก.พ.62 | 01/02/2562 | 10
[5 empty] | 964200 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน มี.ค.62 | 01/03/2562 | 10
[5 empty] | 348800 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน มี.ค.62 | 01/03/2562 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน มี.ค.62 | 01/03/2562 | 10
[5 empty] | 964000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน เม.ย.62 | 01/04/2562 | 10
[5 empty] | 348000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน เม.ย..62 | 01/04/2562 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน เม.ย.62 | 01/04/2562 | 10
[5 empty] | 966600 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน พ.ค.62 | 01/05/2562 | 10
[5 empty] | 224800 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน พ.ค.62 | 01/06/2562 | 10
[5 empty] | 352000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน พ.ค.62 | 01/05/2562 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน พ.ค.62 | 01/05/2562 | 10
[5 empty] | 735300 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน มิ.ย.62 | 01/06/2562 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน มิ.ย.62 | 01/06/2562 | 10
[5 empty] | 973000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ก.ค.62 | 01/07/2562 | 10
[5 empty] | 356800 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน ก.ค.62 | 01/07/2562 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน ก.ค.62 | 01/07/2562 | 10
[5 empty] | 974500 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ส.ค.62 | 01/08/2562 | 10
[5 empty] | 357600 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน ส.ค.2562 | 01/08/2562 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน ส.ค.62 | 01/08/2562 | 10
[5 empty] | 978800 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ก.ย.62 | 01/09/2562 | 10
[5 empty] | 356800 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้พิการ เดือน ก.ย.62 | 01/09/2562 | 10
[5 empty] | 6000 | บันทึกเบิกเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เดือน ก.ย.62 | 01/09/2562 | 10
18 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่อง |  | 100000 | 82450 | บันทึกข้อตกลง | 01/09/2562 | 30
19 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง |  | 50000 | 50000 | บันทึกข้อตกลง | 01/05/2562 | 30
20 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส |  | 300000 | 2527.5 | บันทึกข้อความ | 01/02/2562 | 15
[5 empty] | 30000 | บันทึกข้อความ | 01/02/2562 | 15
[5 empty] | 6400 | บันทึกข้อความ | 01/06/2562 | 15
21 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน |  | 252000 | 87645.8 | สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2562 | 29/10/2561 | 100
[5 empty] | 37223.2 | สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2562 (UHT) | 28/02/2562 | 30
[5 empty] | 8053.92 | สัญญาซื้อขาย 4/2562 | 21/05/2562 | 30
[5 empty] | 17002.72 | สัญญาซื้อขาย 5/2562 | 28/05/2562 | 30
[5 empty] | 63102.2 | สัญญาซื้อขาย 6/2562 | 01/07/2562 | 70
[5 empty] | 32140.2 | สัญญาซื้อขาย 7/2562 ยูเอชที(ปิดเทอม) | 16/09/2562 | 30
22 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ |  | 100000 | 21000 | ใบสั่งจ้าง 10/62 | 17/12/2561 | 3
23 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน |  | 100000 | 99953 | ใบสั่งซื้อ53/2562 | 12/09/2562 | 15
24 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 |  | 345000 | 330000 | สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 11/2562 | 26/06/2562 | 60
25 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 |  | 148000 | 131000 | สัญญาก่อสร้าง เลขที่ 12/2562 | 26/06/2562 | 60
26 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง |  | 250000 | 250000 | บันทึกข้อตกลง | 01/02/2562 | 30
27 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข |  | 108000 | 36000 | บันทึกข้อตกลง รพ.สต.เขาผึ้ง | 25/01/2562 | 15
[5 empty] | 27000 | บันทึกข้อตกลง รพ.สต.บ้านเขาปิ่นทอง | 25/01/2562 | 15
[5 empty] | 29400 | บันทึกข้อความ รพ.สต.ปากช่อง | 25/01/2562 | 15
28 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า |  | 160000 | 500 | บันทึกข้อความ | 23/11/2561 | 7
[5 empty] | 131400 | สัญญาซื้อ 2/2562 | 23/11/2561 | 15
[5 empty] | 26010 | บันทึกเบิกเงิน | 01/08/2562 | 30
29 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก นักเรียนในเขต พื้นที่ความรับผิดชอบ |  | 1581000 | 536533.2 | สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2562 | 29/10/2561 | 100
[5 empty] | 221423.3 | สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2562 | 28/02/2562 | 30
[5 empty] | 47908.98 | สัญญาซื้อขาย 4/2562 | 21/05/2562 | 30
[5 empty] | 101141.18 | สัญญาซื้อขาย 5/2562 | 28/05/2562 | 30
[5 empty] | 360649.8 | สัญญาซื้อขาย 6/2562 | 01/07/2562 | 70
[5 empty] | 183691.8 | สัญญาซื้อขาย 7/2562 ยูเอชที(ปิดเทอม) | 16/09/2562 | 30
30 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | 170000 | 1600 | บันทึกข้อความ | 03/04/2562 | 15
[5 empty] | 2000 | บันทึกข้อความ | 02/04/2562 | 7
[5 empty] | 4000 | บันทึกข้อความ | 02/04/2562 | 7
[5 empty] | 4200 | บันทึกข้อความ | 02/04/2562 | 7
[5 empty] | 4400 | บันทึกข้อความ | 02/04/2562 | 7
[5 empty] | 5995 | ใบสั่งซื้อ22/2562 | 10/04/2562 | 1
[5 empty] | 79200 | ใบสั่งจ้าง 27/2562 | 04/04/2562 | 6
31 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปากช่อง คัพ |  | 250000 | 87200 | บันทึกข้อความ | 01/11/2561 | 30
[5 empty] | 1800 | บันทึกข้อความ | 01/12/2561 | 15
[5 empty] | 11663 | ใบสั่งซื้อ 4/2562 | 26/11/2561 | 3
[5 empty] | 34500 | บันทึกข้อความ | 01/12/2561 | 30
[5 empty] | 11000 | ใบสั่งจ้าง 8/2562 | 26/11/2561 | 30
[5 empty] | 22940 | ใบสั่งซื้อ 5/2562 | 15/03/2562 | 30
[5 empty] | 3850 | บันทึกข้อความ | 23/11/2561 | 30
[5 empty] | 1200 | บันทึกข้อความ | 23/11/2561 | 30
[5 empty] | 28800 | บันทึกข้อความ | 01/02/2562 | 30
[5 empty] | 6800 | บันทึกข้อความ | 21/02/2562 | 30
[5 empty] | 4200 | บันทึกข้อความ | 11/01/2562 | 15
[5 empty] | 12000 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2562 | 13/02/2562 | 12
[5 empty] | 400 | บันทึกข้อความ | 11/02/2562 | 15
[5 empty] | 6933.6 | ใบสั่งซื้อ 15/2562 | 13/02/2562 | 7
[5 empty] | 13980 | ใบสั่งซื้อ 14/2562 | 13/02/2562 | 7
32 | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ในตำบลปากช่องและกีฬาอำเภอจอมบึง |  | 30000 | 30000 | บันทึกข้อตกลง | 01/07/2562 | 30
33 | ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดทำแนวเขตที่สาธารณะ |  | 70000 | 6290 | บันทึกข้อตกลง | 01/11/2561 | 30
[5 empty] | 13220 | บันทึกข้อตกลง | 01/07/2562 | 30
34 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น |  | 400000 | 188200 | บันทึกเบิกเงิน | 01/09/2562 | 30
[5 empty] | 3000 | บันทึกข้อความ | 01/09/2562 | 15
[5 empty] | 450 | บันทึกข้อความ | 01/09/2562 | 15
[5 empty] | 108000 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 63/2562 | 06/09/2562 | 1
35 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | บริการอินเตอร์เน็ตตำบล |  | 70000 | 4922 | บันทึกข้อความ | 01/10/2561 | 30
[5 empty] | 4922 | บันทึกข้อความ | 01/11/2561 | 30
[5 empty] | 4922 | บันทึกข้อความ | 01/12/2561 | 30
[5 empty] | 3000 | บันทึกข้อความ | 01/01/2562 | 30
[5 empty] | 4922 | บันทึกข้อความ | 01/01/2562 | 30
[5 empty] | 4922 | บันทึกข้อความ | 01/02/2562 | 30
36 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล |  | 530000 | 2700 | บันทึกข้อความ | 01/11/2561 | 7
[5 empty] | 22690 | ใบสั่งจ้าง | 01/11/2561 | 30
[5 empty] | 5531.9 | ใบสั่งจ้าง | 01/11/2561 | 7
[5 empty] | 14500 | ใบสั่งจ้าง | 01/12/2561 | 30
[5 empty] | 4890.44 | บันทึกข้อความ | 01/01/2562 | 7
[5 empty] | 1200 | บันทึกข้อความ | 01/01/2562 | 7
[5 empty] | 117000 | ใบสั่งจ้าง | 01/11/2562 | 60
[5 empty] | 1400 | บันทึกข้อความ | 01/02/2562 | 7
[5 empty] | 1600 | บันทึกข้อความ | 01/02/2562 | 7
[5 empty] | 2240 | บันทึกข้อความ | 01/02/2562 | 7
[5 empty] | 2800 | บันทึกข้อความ | 01/03/2562 | 7
[5 empty] | 17530 | ใบสั่งจ้าง | 01/03/2562 | 30
[5 empty] | 800 | บันทึกข้อความ | 01/04/2562 | 7
[5 empty] | 3000 | บันทึกข้อความ | 01/04/2562 | 7
[5 empty] | 73700 | ใบสั่งจ้าง | 01/05/2562 | 30
[5 empty] | 10100 | ใบสั่งจ้าง | 01/05/2562 | 30
[5 empty] | 18700 | ใบสั่งจ้าง | 01/05/2562 | 30
[5 empty] | 3200 | บันทึกข้อความ | 01/05/2562 | 7
[5 empty] | 8428.39 | ใบสั่งจ้าง | 01/05/2562 | 30
[5 empty] | 2580 | บันทึกข้อความ | 01/05/2562 | 7
[5 empty] | 14000 | ใบสั่งจ้าง | 01/06/2562 | 30
[5 empty] | 38181.88 | ใบสั่งจ้าง | 01/06/2562 | 30
[5 empty] | 4600 | บันทึกข้อความ | 01/06/2562 | 7
[5 empty] | 7040.7 | ใบสั่งจ้าง | 01/06/2562 | 7
[5 empty] | 550 | บันทึกข้อความ | 01/07/2562 | 3
[5 empty] | 2700 | บันทึกข้อความ | 01/08/2562 | 15
[5 empty] | 36800 | ใบสั่งจ้าง | 01/09/2562 | 30
[5 empty] | 2136 | บันทึกข้อความ | 01/09/2562 | 7
37 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ |  | 20000 | 2880 | บันทึกข้อความ | 02/01/2562 | 5
38 | ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  | 30000 | 450 | บันทึกข้อความ | 01/06/2562 | 7
[5 empty] | 560 | บันทึกข้อความ | 01/09/2562 | 7

## f3
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
อบต.ปากช่อง
ยุทธ ศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100%
| จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 96 | 174678440 | 10 | 3700000 | 7 | 2133328.84 | 7 | 2133328.84 | 7 | 2133328.84
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน | 42 | 3460000 | 18 | 840000 | 9 | 250000 | 8 | 250000 | 8 | 250000
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 120 | 57990510 | 32 | 25340770 | 16 | 18791618.4 | 16 | 18731671.7 | 13 | 16937192.1
ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 530000 | 2 | 100000 | 1 | 19510 | 1 | 19510 | 1 | 19510
ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 30 | 2195000 | 10 | 2600000 | 5 | 751749.31 | 5 | 744139.31 | 3 | 449219.31

## g
ช.ผลการดำเนินงาน
อบต.ปากช่อง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
1. ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลปากช่อง
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
7. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาด จักสาน ตะกร้า
10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาด
11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง
12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อจัดทำ 1.โครงการตลาดนัดวิถีไทย 2.โครงการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่
13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว
14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่บ้านพันธุ์พื้นเมือง
15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่
16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง
17. สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
18. สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่อง
19. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง
20. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
21. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
22. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน
23. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8
24. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13
25. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง
26. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
27. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
28. จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปากช่อง คัพ
29. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ในตำบลปากช่องและกีฬาอำเภอจอมบึง
30. จัดทำแนวเขตที่สาธารณะ
31. บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
32. ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล
33. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## f3_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## summary
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ปากช่อง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
นายก อบต.ปากช่อง
ข้อมูล ณ 02/12/2562