## 1.ส่วนร่วม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดตั้งประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชาคมตำบล,ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล, | จัดกิจกรรมประชาคมตำบล,ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล,ประชุมสภา | 50000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  |  | P | P | P | P | P | P
| ประชุมสภา อบต. สัญจร และนายกฯ พบ | อบต.สัญจร และนายกฯ พบประชาชนสัญจร |  | ต.ปากช่อง
ประชาชนสัญจร
(2) แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนการเมืองภาคประชาชนและสภาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง บนหลักการ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ"
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การ | 50000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง | บริหารส่วนตำบลปากช่อง (กรณียุบสภา,กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง |  | ต.ปากช่อง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)
2 | กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการ | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการเรียนรู้เกี่ยวกับ | 10000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  |  | P | P | P | P | P | P
| เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม | ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  | ต.ปากช่อง
ของประชาชน
3 | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่องในการดำเนินการด้านการเสริมสร้าง | 50000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | [5 empty] | P
|  | ศักยภาพความเข้มแข็ง การเมืองภาคพลเมืองหรือประชาคมหมู่บ้าน |  | ต.ปากช่อง
|  | ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน |  | (อุดหนุน)
4 | อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปากช่อง | อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปากช่องในการดำเนินงานด้านการเสริม | 150000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | [5 empty] | P
|  | สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปากช่อง |  | ต.ปากช่อง
(อุดหนุน)
5
(3) แนวทางการพัฒนา ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีตามโครงการ | 10000 | ท้องถิ่น จ.ราชบุรี | สนง.ปลัดฯ | [5 empty] | P
| จังหวัดราชบุรี | ศูนย์ประสานการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กร |  | (อุดหนุน)
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2556
(ต่อเนื่องปีที่ 5)
2 | อุดหนุนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากช่อง | อุดหนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปากช่อง ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ | 60000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  | P
|  | เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น |  | ต.ปากช่อง
(อุดหนุน)
3 | ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการบริการ | จ้างองค์กร หน่วยงาน ที่เป็นกลางจากภายนอกประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 15000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [8 empty] | P
| ประชาชนตำบลปากช่อง | ด้านการให้บริการของ อบต. |  | ต.ปากช่อง

## 2.เศรษฐกิจพอเพียง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการประกอบอาชีพประเภทต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
เสริมสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมของประชาชนในรูปกลุ่มอาชีพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน | 100000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  | P | P | P | P | P
|  | กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน |  | ต.ปากช่อง

## 3.การศึกษา
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เสริมสร้างจิตสำนึกและการยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานการศึกษาท้องถิ่น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมทางพุทธศาสนา
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสร้างจิตสำนึก และการยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนเรียนรู้ | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ | 50000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | พอเพียงให้แก่ประชาชนในตำบลปากช่อง |  | ต.ปากช่อง
(2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่อง | อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่องในการจัดโครงการและกิจกรรม | 50000 | หมู่ที่ 1 - 15 | กอง | [5 empty] | P
| พอเพียง | ต่างๆ |  | (อุดหนุน) | การศึกษาฯ
| (3) แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน | [15 empty] | 8
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 582400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กอง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  | ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 4 ศูนย์ฯ |  |  | การศึกษาฯ
2 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ความรับผิดชอบ | 313600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กอง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  | จำนวน 4 ศูนย์ฯ |  |  | การศึกษาฯ
3 | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก | 150000 | หมู่ที่ 1 - 15 | กอง |  |  |  | P
|  |  |  | ต.ปากช่อง | การศึกษาฯ
4 | จัดซื้อเครื่องแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องแบบ ได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพละ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 80000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กอง | [6 empty] | P
|  | ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 4 ศูนย์ฯ |  |  | การศึกษาฯ
5 | จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 100000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กอง | [8 empty] | P
|  | จำนวน 2 ชุด |  |  | การศึกษาฯ
6 | กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน | 64000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กอง |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  | 4 ศูนย์ |  |  | การศึกษาฯ
(4) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลปากช่อง | 1537900 | ร.ร.ในเขต ต.ปากช่อง | กอง |  | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P
| ในเขตตำบลปากช่อง | จำนวน 8 แห่ง |  | จำนวน 8 แห่ง | การศึกษาฯ
2 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลปากช่อง จำนวน 8 แห่ง ในการจัดหา | 2197000 | ร.ร.ในเขต ต.ปากช่อง | กอง |  | P | [5 empty] | P
| ในเขตตำบลปากช่อง | อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน |  | จำนวน 8 แห่ง | การศึกษาฯ
3 | อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี | อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนปากช่อง | 40000 | ร.ร.ในเขต ต.ปากช่อง | กอง |  |  | P
|  |  |  | จำนวน 8 แห่ง | การศึกษาฯ
| (5) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปลูกฝังการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมทางพุทธศาสนา | [15 empty] | 9
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 250000 | อบต.ปากช่อง | กอง | [6 empty] | P
การศึกษาฯ
2 | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ | 70000 | อบต.ปากช่อง | กอง | [10 empty] | P
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | พระเจ้าอยู่หัว |  |  | การศึกษาฯ
3 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี | 50000 | อบต.ปากช่อง | กอง | [10 empty] | P
| มหาราชินี |  |  |  | การศึกษาฯ
4 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช | 50000 | อบต.ปากช่อง | กอง |  |  | P
การศึกษาฯ
5 | กิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรม | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา | 50000 | อบต.ปากช่อง | กอง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
| วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ | วันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ |  |  | การศึกษาฯ
6 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการจัดงาน | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึงตามโครงการจัดกิจกรรม | 10000 | อ.จอมบึง | สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  | P
| ประจำปี "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556" | การจัดงานประจำปี "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2556" |  | (อุดหนุน)
7 | อุดหนุนโครงการสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึงตามโครงการสักการะพระบรมรูป | 50000 | อ.จอมบึง | สนง.ปลัดฯ |  |  | P
| สืบสานประเพณีของดีจอมบึง (ครั้งที่ 9) | รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง (ครั้งที่ 9) |  | (อุดหนุน)

## 4.สาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.ปากช่อง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง | 250000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  | P
| ส่วนตำบลปากช่อง |  |  | ต.ปากช่อง
(2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทำหน้าที่ของกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุข อสม. อผส. และชมรมผู้สูงอายุ เพื่อการบูรณาการทำงานด้านสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานด้านการ | 150000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | [5 empty] | P | P
|  | พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข |  | ต.ปากช่อง
2 | รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อน้ำยาเคมี ทรายกำจัดยุง เพื่อป้องกันและกำจัดยุงและแมลงวัน | 150000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  | ในเขตตำบลปากช่อง |  | ต.ปากช่อง
3 | รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว | 150000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  | P | P
|  | ในเขตตำบลปากช่อง |  | ต.ปากช่อง
4 | รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ | จัดซื้อวัสุด อุปกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมการรณรงค์และการป้องกัน | 20000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P | P
|  | โรคติดต่อในเขตตำบลปากช่อง เช่น โรคไข้หวัดนก |  | ต.ปากช่อง

## 5.สวัสดิการสังคม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การกีฬา และนันทนาการ)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การกีฬา และนันทนาการ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อนและยากจน | 500000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
ต.ปากช่อง
2 | สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการที่มีความเดือดร้อนและยากจน | 100000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
ต.ปากช่อง
3 | สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ | 100000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
ต.ปากช่อง
4 | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุในเขตตำบลปากช่อง | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุในเขตตำบลปากช่อง ในการดำเนินงานด้านการ | 90000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  |  | P
|  | สันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุ |  | ต.ปากช่อง
(อุดหนุน)
4 | อุดหนุนชมรมคนพิการตำบลปากช่อง | อุดหนุนชมรมคนพิการตำบลปากช่อง ในการดำเนินงานการเสริมสร้าง | 50000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  |  | P
|  | ศักยภาพความเข้มแข็งของชมรมคนพิการ เพื่อพัฒนาการด้านสุขภาพ |  | ต.ปากช่อง
|  | และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |  | (อุดหนุน)
| (2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมกีฬาตำบลปากช่อง | [14 empty] | 12
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนชมรมกีฬาตำบลปากช่อง | อุดหนุนชมรมกีฬาตำบลปากช่อง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรม | 300000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  | P
|  | กีฬาตำบลปากช่อง ศูนย์กีฬาตำบล และหมู่บ้าน |  | ต.ปากช่อง
(อุดหนุน)
(3) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา ลานกีฬาชุมชน และอุปกรณ์กีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกาย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลปากช่อง หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลปากช่อง ขนาดกว้าง 45.00 เมตร | 325000 | หมู่ที่ 3 ต.ปากช่อง | กองช่าง |  |  |  | P
| ตำบลปากช่อง | ยาว 65 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,925 ตารางเมตร
2 | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์อื่นๆ ให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลปากช่อง | 75000 | หมู่ที่ 1 - 15 | กอง |  |  |  |  | P
|  |  |  | ต.ปากช่อง | การศึกษา
3 | อุดหนุนการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน | อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลปากช่อง ในการแข่งขันกีฬาและกรีฑา | 55000 | ร.ร.ในเขต ต.ปากช่อง | กอง |  |  | P
|  | ทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอ |  | จำนวน 8 แห่ง | การศึกษา

## 6.ความปลอดภัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรทางถนน เพื่อความสงบเรียบร้อยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา ติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุด้านการสัญจรทางถนน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุ อุบัติภัยในการ | ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 4 จุด | 100000 | หมู่ที่ 1 - 15 | กองช่าง | [7 empty] | P
| เดินทางสัญจร (ถนนปลอดภัย) | ภายในตำบลปากช่อง |  | ต.ปากช่อง
(2) แนวทางการพัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟทางส่องสว่างหรือไฟสาธารณะ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บริเวณทางสาธารณะและเขตชุมชน | 600000 | หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 | กองช่าง | [7 empty] | P | P
| หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง |  |  | หมู่ที่ 15 ต.ปากช่อง
(อุดหนุน)
2 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าสาธารณะ | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต. | 66000 | หมู่ที่ 1 - 15 | กองช่าง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
ต.ปากช่อง
| (3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | [14 empty] | 14
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย | จัดฝึกอบรม/ทบทวน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปพร. | 50000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ |  |  | P
| พลเรือน | ของ อบต.ปากช่อง
2 | จัดซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย | จัดซื้อเครื่องแต่งกาย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย | 50000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ |  |  | P
| พลเรือน | ฝ่ายพลเรือน
3 | จัดซื้อตู้สำหรับเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ | จัดซื้อตู้สำหรับเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ | 15000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  | P
4 | จัดซื้อป้ายชื่อศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย | จัดซื้อป้ายซื่อศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แบบกล่องไฟ พร้อม | 10000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ |  |  |  |  | P
| ฝ่ายพลเรือน | ติดตั้ง จำนวน 1 ตู้
5 | จัดซื้อสัญญาณไฟวาบรถน้ำเอนกประสงค์ | จัดซื้อสัญญาณไฟวาบรถน้ำเอนกประสงค์ แบบหลอด LED | 35000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ |  |  | P
| ฝ่ายพลเรือน | พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
6 | จัดซื้อหัวฉีดไวเปอร์ แบบด้ามปืนปรับระดับน้ำได้ | จัดซื้อหัวฉีดไวเปอร์ แบบด้ามปืนปรับระดับน้ำได้ 3 ระดับ ใช้สำหรับต่อ | 35000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ |  |  | P
ปลายสายส่งน้ำดับเพลิง

## 7.การให้บริการประชาชน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการประชาชน
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ | จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ | 400000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ |  | P
| และพนักงานของ อบต.ปากช่อง | ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างของ อบต.ปากช่อง
2 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง | 18000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | โต๊ะทำงานขนาด 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 7 ชุด | 24500 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ | 9000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ | 4000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | ตู้เหล็กทึบประตูเปิด - ปิด จำนวน 1 ตู้ | 4500 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 4000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว | 7500 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | ตู้เก็บเอกสารประตูกระจกเปิด - ปิด จำนวน 1 ตู้ | 3500 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | เก้าอี้บาร์ ขนาด 50 x 52 x 90 ซม. จำนวน 2 ตัว | 3900 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | 28000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
| จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ จำนวน 1 เครื่อง | 23900 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 จอ | 1900 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
16
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด | 31000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 ชุด | 5400 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P
|  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 ชุด | 3600 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [6 empty] | P

## 9.โครงสร้างพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ การก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะทางธรรมชาติและที่สร้างขึ้น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ลงลูกรังเสริมผิวจราจรถนนสายบ้านหนองกระโดน | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 247500 | หมู่ที่ 3 ต.ปากช่อง | กองช่าง | [5 empty] | P | P
| ถึงบ้านนายสมชาย ฟองน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง | พร้อมบดอัดแน่น (95% Standard Proctor Density)
2 | ลงลูกรังเสริมผิวจราจรถนนซอยบ้านนายทองสุข | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 190000 | หมู่ที่ 6 ต.ปากช่อง | กองช่าง | [5 empty] | P | P
| แสงโสม ถึงโรงเรียนบ้านเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6 | พร้อมบดอัดแน่น (95% Standard Proctor Density)
3 | ลงลูกรังเสริมผิวจราจรถนนซอย 4/1 | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย | 267800 | หมู่ที่ 10 ต.ปากช่อง | กองช่าง | [5 empty] | P | P
| บ้านหนองกะทิเชื่อมบ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 10 | 0.20 เมตร พร้อมบดอัดแน่น (95% Standard Proctor Density)
ตำบลปากช่อง
4 | ขุดลอกลำห้วยบ้านแปดหลัง หมู่ที่ 11 | ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร | 223000 | หมู่ที่ 11 ต.ปากช่อง | กองช่าง | [5 empty] | P | P
| ตำบลปากช่อง | ปริมาตรดินขุด 6,375 ลบ.ม.
5 | วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายประเสริฐ | วางท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3) ยาว 75 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. | 322800 | หมู่ที่ 12 ต.ปากช่อง | กองช่าง | [7 empty] | P | P
โอนอ่อน ถึงบ้านนายสมบัติ ดวงชื่น หมู่ที่ 12
ตำบลปากช่อง
6 | จัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียว GPS | จัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียว GPS จำนวน 1 ตัว | 50000 | อบต.ปากช่อง | กองช่าง |  |  | P
| (2) แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และขยายเขตระบบประปา ไฟฟ้า | [14 empty] | 18
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างระบบประปาบ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14 | หอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อม | 663000 | หมู่ที่ 14 ต.ปากช่อง | กองช่าง |  |  |  |  | P | P
| ตำบลปากช่อง | ฐานราก คสล. พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
(ชั้น 8.5) จำนวน 375 ท่อน ฝังกลบลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
2 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปาทั้งระบบ | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมประปาทั้งระบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ | 100000 | หมู่ที่ 1 - 15 | กองช่าง | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
|  | ในเขตพื้นที่ อบต. |  | ต.ปากช่อง
(3) แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบหอกระจายข่าว เสียงตามสายและเสียงไร้สาย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อชุดรับสัญญาณ(ลูกข่าย) | จัดซื้อชุดรับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง | 100000 | อบต.ปากช่อง | สนง.ปลัดฯ | [8 empty] | P
| ระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติ | จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
- เครื่องรับสัญญาณ UHF พร้อมเครื่องขยายเสียงและ Decoder
- เสาอากาศปรับทิศทาง พร้อมสายนำสัญญาณ
- ชุดลำโพง
- ชุดเครื่องเปิด - ปิด AUTO ประจำหมู่บ้าน

## 10.สิ่งแวดล้อม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านภูมิทัศน์ชุมชนและสร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ในพื้นที่ต่อไป และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแล
และเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
2. แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
[5 empty] | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และปรับปรุงป่าชุมชน | จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า | 20000 | หมู่ที่ 1 - 15 | สนง.ปลัดฯ | [10 empty] | P
|  | และปรับปรุงป่าชุมชน จำนวน 3 แห่ง |  | ต.ปากช่อง